Ganzheitliche Schulentwicklung mit BNE – unsere UNESCO-Projektschule macht sich auf den Weg!

| Themenfelder | Einschätzung Status Quo auf Skala von 1 (niedrig) bis 10 (hoch) | Dieses Themenfeld wollen wir im Rahmen des Projekts priorisieren | Ziele (Spezifisch, Messbar, Akzeptiert, Realistisch, Terminiert) | Nächste Schritte (wer, was, wie, bis wann) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Steuerung Ganzheitliche Schulen verfügen über folgende Steuerungsinstrumente: - einen Beschluss zentraler Schulgremien zu BNE - einen Entwicklungsplan zu BNE - die Einbeziehung der Schulleitung in die Schulaktivitäten zu BNE - Alle einschlägigen Akteure der Schule – Schülerinnen und Schüler, Lehrende, Schulleitung, Mitarbeitende der Verwaltung sollten in Steuerung und Umsetzung involviert sein | 3 * ja (SK, GK) * nein * ja (Mitglied Nachhaltigkeits-AG, Verteiler) *jein (SuS getrennt, Verwaltung nein) | +++ | Entwicklung einer Definition von Nachhaltigkeit in Bezug auf SSO (siehe 2) Ableitung von allgemeinen Zielen und Maßnahmen (siehe 2 Verteilung von Arbeitsbereichen und Aufgaben = Erstellen eines Entwicklungsplanes Bereitstellung sächlicher und zeitlicher Ressourcen Energieeinsparungen um mind. 20% (bis Mitte Schuljahr 21/22) | Nachhaltigkeits-AG; (zurzeit: Kri, Hahn, Br u.a.) Treffen alle 4-6 Wochen, (bis 24.6.20) Schulleitung, Steuerungsgruppe, Vorschläge von Nachhaltigkeits-AG, (22-23.6.2020) Schulleitung (Stundenermäßigung im kommenden Schuljahr) Zuständigkeit: Zusammenarbeit mit Eltern(z.B: 7-21), in der nächsten Projektwoche, Einladung aussprechen bis 01.3., weitere Zusammenarbeit mit der Nachhaltigkeits-AG ab dem kommenden Schuljahr (Einladung zur NAchhaltigkeits-AG) Kontaktaufnahme mit dem Facility Management des Bezirkes Schöneberg-Tempelhof (Herr Garske), Einladung in die Schule |
| 2) Qualitätsentwicklung Schulen begleiten nach Möglichkeit ihren ganzheitlichen Ansatz mit Beobachtungs- und Selbstprüfungsinstrumenten – bzw. sehen dies zumindest für die Zukunft vor. | 1 | + | Entwicklung einer Definition von Nachhaltigkeit in Bezug aus SSO Ableitung von allgemeinen Zielen und Maßnahmen Entwicklung eines Kriterienkatalogs für Ziele und Maßnahmen Festlegung von Rhythmus der Überprüfung Überprüfung Evaluation des Müllprojektes | Nachhaltigkeits-AG Schulleitung, Steuerungsgruppe, Vorschläge von Nachhaltigkeits-AG Qualitätsbeauftragte Rienits/Rie Qualitätsbeauftragte Qualitätsbeauftragte Mülltrennungs-AG (bis Ende Schuljahr 20/21) |
| 3) Jugend Ganzheitliche Schulen beteiligen ihre Schülerinnen und Schüler an der Entwicklung der Schule. Sie bieten ihnen Mitwirkungs- und Gestaltungsangebote, bis hin zu einer verantwortlichen Funktion, in der sie sich selbst organisieren. Beispiele sind eigenständige Projektarbeit, Formen des Peer-to-Peer Learning oder auch Schülerfirmen. | 7 UNESCO-AG, GSV-Projekte, SsS, Schülerprojekte auf der Projektwoche, Schulgarten CooP | + | Einrichtung eines Klimaparlaments/Klimarates Einrichtung eines Wahlpflichtfaches „Klimawandel“ (siehe Rheingau-Gymnasium)oder Globale Entwicklung Mülltrennung, zu 90% sortenrein | Schülervertreter des Projekts/UNESCO-AG (mit Beginn des kommenden Schuljahres) Schulleitung, 2021/22 Mülltrennungs-AG, bis Ende des Schuljahres |
| 4) Innovation / Wandel und Vernetzung durch Partnerschaften Ganzheitliche Schulen verstehen BNE und nachhaltige Entwicklung als Motor, um Innovation und Wandel an der Schule voranzubringen. Sie öffnen sich zu ihrem Umfeld hin und pflegen nationale und/oder internationale (Schul-)Partnerschaften im Bereich BNE und/oder beraten andere interessierte Schulen | 2 Kontakte im Rahmen der UNESCO-AG, | + | Zusammenarbeit mit Atmosfair (fifty/fifty) Gelder für weitere nachhaltige Schulprojekte Prima Klima Schulen / Wettbewerb | Zuständigkeit: Anstoß bis 15.3.2020 Zuständigkeit: Krigar/kri + Wahlpflichtkurs Politik Teilnahme am Wettbewerb im Schuljahr 2020/21 Zeitraum ca. Dezember - Mai |
| 5) Lehr- und Lernangebote BNE ist Querschnittsthema im pädagogischen Alltag der Schule Beispiele: - BNE ist als Leitbild im Schulprogramm verankert - Nachhaltigkeitsthemen wie Klimawandel, nachhaltiger Konsum, Interkulturalität, Menschenrechte, etc. werden als Querschnittsthemen im Unterricht thematisiert | 2 in allgemeiner Form in den SchiCs vorhanden, wenig Material, wenig konkrete Festlegungen, viele Fächer ohne Inhalte | +++ | Definition der thematischen und methodischen allgemeinen Inhalte Identifikation von fachspezifischen Inhalten Integration in die SchiCs Erstellung und Bereitstellung von Materialien Vernetzung Nachhaltigkeit mit Unterricht (Grundwissen fächerbezogen+Interessen der SuS Mehr Mitwirkung bei Projekten durch SuS Projektwoche Reisen (lokale Ziele, Org. Oberstufenkurse) Gedenkstättenfahrt als Plicht und Zeitzeugenprojekt ? Unisex-Toiletten ? | Zuständigkeit: Nachhaltigkeits-AG in Zusammenarbeit mit FL/FBL FL/FBL LuL - Studientag Schuljahr 2020/21 Zuständigkeit: „Handout“ Wie gründe und führe ich ein Projekt durch? Fertigstellung und Bekanntmachung: 1. März 2020 Zuständigkeit: Bruckmann/Br, Brenner/Bren und….. Sammeln und Bekanntgabe von Themen und Ansprechpartnern - März 2020 Zuständigkeit: |
| 6) Schulungen und Weiterbildung BNE ist Teil der Mitarbeiterführung und der Weiterbildungsmöglichkeiten des Schulpersonals und der Schulleitung Beispiele: - Fortbildungen zu BNE für alle Mitarbeitenden - Regelmäßige Teamsitzungen zu Aspekten von BNE | 1 Themen allenfalls sporadisch in einzelnen FK | + | Workshops und Projekte, Leistungsnachweise in anderer Form (Bsp. Infoplakate, selbst erstellte Videos, [digitale] portfolio, Projekte, Broschüren, PPP)? | Zuständigkeit: Krigar/kri Multivision 2050 Schulung für den gesamten 8. Jahrgang (28.1.2021 für ca. 150 SuS gebucht) Studientag Wann: 1. Studientag im Schuljahr 20/21 |
| 7) Bewirtschaftung BNE ist Teil der Bewirtschaftung der Schule - Eine „ganzheitliche Schule“ berücksichtigt Nachhaltigkeitskriterien bei der Ausstattung und Bewirtschaftung der eigenen Einrichtung. Beispiele: - Bezug von Lebensmitteln für die Mensa/Caféteria aus der Region in Bioqualität - Verantwortungsvolle Auswahl von Büromaterialien und Schulmöbeln – möglichst über umweltfreundliche, zertifizierte Unternehmen - Bewusster Umgang von Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern und den Verwaltungsmitarbeitenden mit Energie und Ressourcen - Aspekte der nachhaltigen Bewirtschaftung der Schule werden im Unterricht aufgegriffen | 2 | + | - Mehr Bio/regionales Essen - Veganes Essen! - Weniger Fleisch - CO2 – Preis auf Essen Ressourcenverbrauch senken (Heizung, Papier, Strom für Lampen, Zusammenarbeit mit Atmosfair Batterietauschstation , Tafelreiniger, Tafellappen Trinkbrunnenprojekt Ecosia-Projekt | Zuständigkeit:UNESCO-AG und….. - Schritt: Umdenken bei den SuS erwirken - Schritt: Zusammenarbeit mit der Mensa Bis…. Zuständigkeit: Kontakt mit Herrn Garske intensivieren, Kontakt zu Atmosfair aufbauen - Sparschilder UNESCO-AG ? - Ist-Zustand ermitteln Zuständigkeit: Zumpe Physikstation Bis: Zuständigkeit: Arslan/Aln Chemiestation Bis: Zuständigkeit: Fuchs/Fs Tausch und Ausgabe im Fahrradkeller Zuständigkeit: Hahn/Hahn??? Zuständigkeit: Laffont-Pamp, Buden und Kowalski |
| 8) Kommunikation Die Schulen kommunizieren über Nachhaltige Entwicklung/BNE nachweislich regelmäßig intern. Sie nutzen ihre Arbeit als Profilierungsmerkmal in der Außenkommunikation und stellen ihre Angebote sowie Materialien anderen (z.B. über Websites) zur Verfügung. | 7 |  | -Kommunikation zwischen Lehrkräften und SuS Außendarstellung des Umbauprojektes, Erstellung eines Blogs | - Lehrer-Schüler-Nachhaltigkeits-AG Zuständigkeit: Kneidinger/knei |

Reflexionsfragen:

- Inwiefern tragen die Ziele zu einer nachhaltigen Transformation der ganzen Schule bei?

- Sind Ihre / Eure Ziele „smart“ formuliert?

- Wen braucht es für die Zielerreichung? Wie kann die ganze Schulgemeinschaft „mitgenommen“ werden?

- Wie und durch wen soll der Schulentwicklungsprozess gesteuert werden?

- Was soll bis zum nächsten Workshop erreicht / umgesetzt worden sein?